| Россия Республика Алтай Усть-Канский район Администрация муниципального образования Кырлыкское сельское поселение ул.Сартакпая,38, с.Кырлык Республика Алтай, 649456 Тел./факс 27-3-23/ 8-3884727323 ПОСТАНОВЛЕНИЕ | Кырлык | Россия Алтай Республиканын Кан-Оозы аймактын Кырлык jурттын муниципал тозолмозинин администрациязы, Сартакпай ором 38, Кырлык jурт Алтай Республика, 649456 Тел./факс 27-3-23/ 8-3884727323 J О П |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

от 28 октября 2016 года                                                         №   328

Об утверждении Порядка проведения

и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ.

В целях осуществления контроля реализации муниципальных программ муниципального образования Кырлыкского сельского поселения

- Утвердить прилагаемый порядок проведения и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кырлыкского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кырлыкского сельского поселения                                        В.Т.Байрышев

Приложение

к постановлению главы

сельской администрации

Кырлыкского сельского поселения

от 28 октября 2016 г №  238

Порядок

проведения и методика оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

Кырлыкского сельского поселения

- Общие положения

- Настоящий Порядок определяет правила проведения и методику оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кырлыкского сельского поселения.

- Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ проводится администраторами муниципальных программ в сроки формирования отчета о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года.

- Оценка эффективности муниципальной программы включается в состав годового отчета о реализации муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится администратором муниципальной программы в соответствии с разделом II настоящего порядка.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе, ее подпрограммам.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе следующих критериев:

эффективность реализации основных мероприятий  и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения целей муниципальной программы;

степень соответствия затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню.

- Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программ

- Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРМП) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и степени соответствия затрат за счет бюджетных средств на реализацию муниципальной программы запланированному уровню:

ЭРМП = СРМП/УЗЦ; где

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

УЗЦ – степень соответствия затрат муниципальной программы за счет бюджетных средств.

- Степень реализации муниципальной программы определяется по формуле

СР МП = Σ (СД МПЦ) / МЦ * 0,6 + Σ (СР ПП * ДЗ ПП * ДЗАВЦП)* 0,4; где

СД МПЦ – степень достижения цели муниципальной программы;

МЦ – количество показателей цели муниципальной программы;

СР ПП– степень реализации подпрограммы муниципальной программы;

ДЗПП, ДЗАВЦП – доля затрат подпрограммы муниципальной программы в счет общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы за счет бюджетных средств.

- Степень реализации подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

СР ПП = Σ (СД ПП) / МПП*0,6 +Σ (СР*ДЗВЦП)* 0,4; где

СД ПП – степень достижения подпрограммы муниципальной программы;

МПП – количество показателей подпрограммы муниципальной программы;

СРВЦП – степень реализации основных мероприятий муниципальной программы ;

ДЗВЦП – доля затрат ведомственной целевой программы в общем объеме затрат на реализацию подпрограмм муниципальной программы за счет бюджетных средств.

- Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

СР ВЦП = Σ (СД ВЦП) / М ; где

СД– степень достижения цели программ;

М – количество показателей цели .

Степень реализации программ СРП определяется по формуле, указанной в пункте 10 настоящего Порядка.

- Степень достижения цели муниципальной программы, подпрограммы и ведомственных целевых программ рассчитываются по следующей формуле:

а) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпрограммы и ведомственных целевых программ имеют положительную желаемую динамику:

СД= Пф / Пп , где

Пф – фактическое значение показателя цели муниципальной программы, подпрограмм ;

Пп – плановое значение показателя цели муниципальной программы, подпрограмм ;

б) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпрограммы и ведомственных целевых программ имеют отрицательную желаемую динамику:

СД = Пп / Пф;

в) в случае, если плановый показатель цели имеет значение равное 0, то степень достижения цели принимается равным 1.

13.   Доля затрат подпрограммы муниципальной программы,в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за счет бюджетных средств рассчитываются по следующей формуле:

ДЗ = Зф / Зо, где

Зф – фактические затраты подпрограммы муниципальной программы;

Зо – общий объем фактических затрат на реализацию муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы.

В случае, если фактические затраты на реализацию подпрограммы муниципальной программы муниципальной программы, ведомственной целевой программы равны 0, то доля затрат подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ рассчитываются по следующей формуле:

ДЗ = 1/N, где

N – количество подпрограмм муниципальной программы, количество ведомственных целевых программ в подпрограмме муниципальной программы.

- Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР МП составляет не менее 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР МП составляет не менее 0,80.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.